## Project Planner
Gantt Chart For Final Project
Duration
The dates are not to scale
Sub Projects | Date Start | Date End | PERCENT COMPLETE | PERIODS
|  |  |  | 1 | 16 |  | 18 | 21 | 25 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
|  |  |  | October 11, 2019 to October 25, 2019 | October 26, 2019 to October 27, 2019 | October 28, 2019 to October 31, 2019 | 18: November 1, 2019 to November 3, 2019; 21: November 4, 2019 to November 7, 2019; 25: November 8, 2019 to November 14, 2019
Develop user interface to receive functions and interpret the function they want | 2019-10-11 | 2019-10-27 | 100%
Testing code and file output | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 100%
Write RobotC code to interpret file and output date | 2019-11-01 | 2019-11-14 | 30% | bar: 18 to 25
Create robot arm to draw | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 30% | bar: 21
Create robot platform to drive on | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 30% | bar: 21
Test graphing functions | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 0% | bar: 21